## 2023.12.20 (2)
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2023.12.20
출근시간 | 8:15 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(12/20) |  | 명일 업무내용(12/21)
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2023.12.21
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2023.12.21
출근시간 | 8:25 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(12/21) |  | 명일 업무내용(12/22)
1. 기존 프로젝트(Jin_Water) 회원가입, 로그인 구현 파악 |  | 1. 회원가입, 로그인 구현 파악 마무리
2. QueryDsl 세팅 Maven -> Gradle 리팩토링 |  | 2. account 도메인 파악
3. 파악한 내용 notion에 정리
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2023.12.26
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2023.12.21
출근시간 | 8:00 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(12/21) |  | 명일 업무내용(12/22)
1. 기존 프로젝트(Jin_Water) 회원가입, 로그인 |  | 1. account 도메인 파악
... Javascript(jQuery) 로직 분석
2. UserLog 도메인 업무 분석
… 고쳐야 할 부분 정리 완료
… 스프링 시큐리티 버전 업그레이드 적용
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2023.12.27
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2023.12.27
출근시간 | 8:00 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(12/27) |  | 명일 업무내용(12/28)
1. SOM(서울금속공업) 인수인계 |  | 1. company 도메인
2. 배포 절차 인수인계
3. Jin_water 업무 분석
… account 도메인(완료)
… claim 도메인(완료)
… company 도메인(미완)
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2023.12.28
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2023.12.28
출근시간 | 8:00 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(12/28) |  | 명일 업무내용(12/29)
1. 231227 두성 감리 한글파일 확인 |  | 1. order 도메인
2. 에스지아이 인수인계
2. Jin_water 업무 분석
… company도메인 (완료)
… 프로젝트내 모든 엔티티 연관관계 분석
… order 도메인 (미완료)
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2023.12.29
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2023.12.29
출근시간 | 8:00 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(12/29) |  | 명일 업무내용(12/30)
1. Jin_Water 업무 분석 |  | 1. BOM 도메인
… order 도메인 (완료) |  | 2. 에스지아이 인수인계
… product 도메인(완료)
… BOM 도메인 (미완료)
2. 청소
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.02
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.02
출근시간 | 8:00 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/02) |  | 명일 업무내용(01/03)
1. 에스지아이 인수인계 |  | 1. 에스지아이 인수인계
… 상황 파악 |  | … 수정 사항 확인 및 수정
… 수정 후 배포 과정
… 기간별 사출공정 작업내역 조회
… … 컬럼 데이터 호출 수정
2. 2024년 시무식
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.03
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.03
출근시간 | 8:00 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/03) |  | 명일 업무내용(01/04)
1. 에스지아이 인수인계 |  | 1. 에스지아이 인수인계
… 1-1. 자재재고조회했을 때 재고량이 상이하다는 |  | … 수정 사항 확인 및 수정
… 문제 해결
… 1-2. 고객 클레임 등록하기 페이지의 입력 데이터 및
… 컬럼 수정
… 1-3. 고객 클레임 리스트 쿼리를 수정하여 리스트
… 정상적으로 렌더링하도록 수정
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.04
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.04
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/03) |  | 명일 업무내용(01/04)
1. 에스지아이 인수인계 |  | 1. 서울금속 인수인계
… 데이터베이스 구조 파악 |  | … 수정 사항 확인 및 수정
… 요구사항 정리
2. 서울금속 인수인계
… 현재재고량 출력 페이지 만들기
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.05
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.05
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/05) |  | 명일 업무내용(01/06)
1. 서울금속 현재 재고량 데이터 출력 |  | 1. 장프로님 교육
… 200파이 재고량 완료
… 205, 250파이 미완
2. 청소
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.08
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.08
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/08) |  | 명일 업무내용(01/09)
1. 두성산업 - 시정조치 템플릿 |  | 1. 두성산업 - 시정조치 템플릿 남은 것
… [붙임 4] Application 시스템 기능 완전성
… 사용자 편의성 조치 결과 반영
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.09
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.09
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/08) |  | 명일 업무내용(01/09)
1. 두성산업 감리 시정 조치 템플릿 문서작업 |  | 1. 서울 금속 공업 수정 요청 사항
… 데이터베이스 설계서 검토 |  | … 1 - 1. 현재 재고량 페이지
… 1 - 2. 절단포장공정작업
2. git flow - git branch 전략 |  | … … 작업지시서 수량 합계 출력하기
… 학습 및 테스트 |  | … 1 - 3. 절단포장공정작업
… … 250파이 일반 알맞은 길이가 나오도록
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.10
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.10
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/10) |  | 명일 업무내용(01/11)
1. 서울 금속 수정 요청사항 |  | 1. 에스지아이 인수인계
… 절단 공정 작업에서 210 kg를 선택하면 520 길이가
… 나오도록 수정
2. 서울 금속 수정 요청사항
2-1. 현재재고량 페이지
2. git flow 적용 테스트 |  | 2-2. 절단포장공적작업 - 수량 합계
… 학습 및 테스트
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.11
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.11
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/11) |  | 명일 업무내용(01/12)
1. 에스지아이 인수인계 |  | 1. 에스지아이
… 공정 흐름 파악 |  | … 수정 요청 사항 분류
… 버그 수정 |  | … 유지 보수
2. git flow 적용 테스트
… 학습 및 테스트
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.12
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.12
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/11) |  | 명일 업무내용(01/13)
1. 에스지아이 수정 요청 사항 |  | 1. 장프로님 교육
1 - 1. 기간별 재고 집개 현황 - 합산 수량 표시
1 - 2. 사출공정 작업지시서 등록
… … 부품명, 품번 글자 입력칸 폭 키우기
1 - 3. 금형 교체 일정 입력 후 등록 버튼 관련 에러 수정
1 - 4. 기간별 검색 안되는 에러 수정
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.15
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.15
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/15) |  | 명일 업무내용(01/16)
1. 온세화학 업데이트 이력 양식 만들기 |  | 1. 기간별 재고 출고 현황
… 합산 수량 표시
2. 에스지아이
… 금형교체일정 등록 버튼 수정 사항 정리
3. 에스지아이
… 수입 검사 등록 거래처명 선택할 수 있도록 수정
… 수입 검사 리스트 거래처명 관련 수정
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.16
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.16
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/15) |  | 명일 업무내용(01/16)
1. 에스지아이
… 기간별 재고 출고 현황
1. 에스지아이 |  | … … 개별 LOT 재고 팝업창
… 기간별 재고 출고 현황
… … 합산 수량 표시
… … 총 개수 표시
… 개별 LOT 재고 팝업창 (미완)
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.17
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.17
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/17) |  | 명일 업무내용(01/18)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1-1. 네트워크 테스트 및 니즈 프로그램 버전 체크 |  | … 사출공정 작업수량등록 한 설비에 여러 작업
… 현장에 있는 전체 장비를 대상으로 |  | 뜨는 문제 해결하기
1-2. 기간별 재고 출고 현황 |  | … 최종검사에서 초기 미팅시 공정검사의 기능
… 개별 생산 LOT 팝업창 쿼리에 기간 조건 넣도록 수정 |  | 과 동일한 것으로 협의를 했으나 GP12 검사
… 페이지가 바뀐대로 엑셀 다운로드 되도록 로직 수정 |  | 완료품만 재고로 잡히도록 수정이 들어옴
미팅 때 전달할 내용 정리
1-3. 기간별 사출공정 작업내역 조회
… 원재료 사용량 표시되도록 수정 |  | … 기간별 불량현황 조회에서 현장 키오스크
… 생산수량에 따른 가동율, 목표달성율 표시되도록 수정 |  | 에서 입력된 불량 산출이 안되는 부분 해결하기
1-4. 사출공정불량 등록
… 사출공정 불량등록 팝업창에서 500 에러가 발생하던 것
해결
1-5. 고객 클레임
… 생산 LOT NO로 제품 검색에서 품목코드로 제품 검색
… 생산 LOT NO 수기로 입력하도록 수정
… 발생 거래처 수기로 입력하도록 수정
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.19
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.19
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/19) |  | 명일 업무내용(01/20)
1. 에스지아이 |  | 1. 장프로님 교육
1-1. 니즈소프트 프로그램에서 공정검사 등록 누를시
… 해당 설비의 생산 LOT만 검색 되도록 수정
… 웹에서 접근시 모든 설비 생산 LOT도 검색되도록 수정
1-2. 금형관리에서 타발수 안올라오는 문제
… 문제가 없는 것으로 파악됨
… 사용자측에서 제품BOM 카테고리의 금형 정보 상세보기
… -> 보증타발수, 최초등록 타발수, 습합기준타수,
… 세척기준 타수 등록해야 정상적으로 타발수가 올라옴
1-3. 소프트웨어 개선검토서 정리
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.22
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.22
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/22) |  | 명일 업무내용(01/23)
1. 장프로님 교육(2024-01-20) |  | 1. 에스지아이 로그 수집 API 적용
1-1. querydsl 교육
… 조인 쿼리
… DTO 반환
… 조건절, 조건절 합치기
1-2. 아키텍쳐 교육
… 좋은 아키텍처란?
… 신규 프로젝트에 가지고 갈 아키텍처 모색
2. 서울금속공업 수정 요청사항
… 절단/포장 공정 작업에서
250 파이 절단시 중량 190 입력시 480으로 나오게 수정
250 파이 절단시 중량 210 입력시 520으로 나오게 수정
3. 에스지아이
… 사출공정 작업수량등록 페이지 500 에러 해결
product_cavity 테이블을 조인해서 필요한 컬럼 조회
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.23
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.23
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/23) |  | 명일 업무내용(01/24)
1. 스마트공장 사업관리시스템 로그수집 API 적용 |  | 1. 에스지아이
1-1. 에스지아이 |  | 1-1. 사출공정 작업지시서 등록 페이지
1-2. 서울금속공업 |  | … 500 에러
1-2. 231115 이전 요구사항 정리
2. 에스지아이 231115 이전 요구사항 정리
… 미완
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.24
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.24
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/24) |  | 명일 업무내용(01/25)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1-1. 사출공정 작업지시서 등록 페이지 500 에러 |  | … 로직 분석
… 원인: 데이터베이스에서 product_cavity 테이블의 |  | … 인수인계 자료 확인
컬럼을 가져오도록 쿼리를 수정했는데 FROM, JOIN 절에서
product_cavity 테이블을 명시하지 않았음
… 해결: JOIN을 통해 product_cavity 테이블을 가져옴
1-2. 키오스크 sql 문 요청 파일 분석
… 230608 에스지아이 키오스크 sql 요청 한글파일
2. 미니 PC Windows 11 최신화
… 절전모드 해제하는 방법 추가
… 부팅시 프로그램(니즈소프트) 자동 실행시키는 법 추가
3. 스프링 Validation 및 예외 처리 방법 파악
… 사용자의 입력 유효성 검사를 효율적으로 할 수 있는
방법 모색
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.25
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.25
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/25) |  | 명일 업무내용(01/26)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1-1. 현장 설비 db세팅 맞게 되어있는지 확인 |  | 1-1. 키오스크 프로그램 최신버전 쿼리 확인
1-2. 키오스크 프로그램 최신버전(231207)
… 쿼리 확인 (미완)
2. 라벨 프린터 세팅 방법 학습
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.26
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.26
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/26) |  | 명일 업무내용(01/27)
1. 에스지아이 |  | 1. 장프로님 교육
1-1. 키오스크 프로그램 최신버전(231207)
… 쿼리 확인 |  | 2. 서울금속공업 수정사항
… 거래명세표에 중량을 입력하면
1-2. jsp servlet 프로젝트 -> 스프링 부트 프로젝트 |  | 해당 중량으로 입력되게 수정
… 인프라 구축
… 시스템 코드, 공통자료관리 CRUD
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.29
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.29
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/29) |  | 명일 업무내용(01/30)
1. 장프로님 교육 |  | 1. 에스지아이 요구사항 정리
1-1. querydsl 심화
… 페이징 |  | 2. 서울금속공업 수정사항
… 정렬 |  | … 거래명세표에 중량을 입력하면
해당 중량으로 입력되게 수정
1-2. 사이드 프로젝트 : 게시간
… 소개 및 첫 주차 과제 : 카테고리 구현하기
2. 에스지아이 jsp -> spring boot 마이그레이션
2-1. 시스템 코드 등록 (팝업창)
2-2. 거래처 리스트 (검색조건 적용)
2-3 요구사항 정리 - 미완
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.30
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.30
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/30) |  | 명일 업무내용(01/31)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
- 수정 요청사항 정리 |  | - 기간별 재고 집계현황 count 쿼리 수정
- order_injection_cavity 테이블 흐름 정리
- 배포하기
2. 서울금속공업 수정 요청사항
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.01.31
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.01.31
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(01/31) |  | 명일 업무내용(02/01)
1. 에스지아이 |  | 1. 서울금속공업
1-1.엑셀로 수정 요청사항 정리 |  | - 수정 요구 사항
1-2. 제품관리 - 기간별 재고 집계 현황
- 개수를 가져오는 쿼리 수정
1-3. 배포
1-4. order_injection_cavity 테이블 흐름 파악후 정리
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.01
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.01
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/01) |  | 명일 업무내용(02/02)
1. jsp, servlet 프로젝트(에스지아이, 서울금속공업) |  | 1. 에스지아이 협의사항 정리
- 세팅 문제 : 서버를 다시 실행 시키려면 실행 버튼을
- 두 번 눌러야 하는 문제를 파악 및 해결
- 해당 프로젝트들은 아파치 톰캣 서버가 외부에 있어서
- shutdown 포트를 직접 지정해줘야 했었음
2. 에스지아이
2 - 1. order_injection_cavity 테이블 흐름 파악후 정리
2 - 2. EveryDayNewLotScheduler 클래스
- 로직 파악 후 정리
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.05
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.05
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/05) |  | 명일 업무내용(02/06)
1. 장프로님 교육 - 2024.02.04 |  | 1. 에스지아이
- 사이드 프로젝트 1주차 과제(카테고리 개발) 리뷰 |  | 1 - 1. GP12 검사 수정 요구사항
- REST API란 무엇인가
- Spring Data Jpa 사용법
- 1주차 개발 API 명세 확인
- Spring Core 의 의존성 주입(DI) 방법
- 필드 주입
- 세터 주입
- 생성자 주입
- @Accessors 어노테이션의 문제점
- 나만 알아볼 수 있는 코드는 나쁜 코드다.
2. 에스지아이
2 - 1. 3차원 측정기 프로그램 설치 및 내부 테스트
2 - 2. 3차원 측정기 프로그램 DB 포트 설정 방법 문의
2 - 3. 에스지아이 현장 방문
- 3차원 측정기(신형) 컴퓨터에 프로그램 설치
- 3차원 측정기(구형) 컴퓨터에 팀뷰어 설치
2 - 4. 3차원 측정기 프로그램 사용자 매뉴얼 작성
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.06
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.06
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/06) |  | 명일 업무내용(02/07)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 공정관리 > 일별 GP-12 검사등록 페이지 |  | 1 - 1. GP12 검사 수정 요구사항
- 검사원 본인 것만 리스트가 출력되도록
- 검사지시자인 박상균 차장님은 모든 리스트가 출력
- 쿼리 수정하여 해결
1 - 2. 생산관리 > GP-12 검사지시서 등록 페이지
- 검사원 본인 것만 리스트가 출력되도록
- 검사지시자인 박상균 차장님은 모든 리스트가 출력
- 쿼리 수정하여 해결
1 - 3. GP-12 검사지시서 등록 페이지
- 품목코드, 검사지시수량, 생산 LOT, 검사 LOT,
시작시간을 무조건 입력해야 등록할 수 있도록
- 유효성 검사 추가
1 - 4. 공정관리 > 기간별 GP-12 검사내역 조회
- 검색 조건이 화면에 계속 남도록 수정
- 검사원으로 검색이 안되던 문제
- 쿼리 수정하여 해결
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.07
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.07
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/07) |  | 명일 업무내용(02/08)
1. 에스지아이 |  | 설 연휴
1 - 1. 에스지아이측에 메일 보냄
- 3차원 측정기 신형 컴퓨터 켜달라고 요청 보냄
- 자동검사기 수집 프로그램이 계산한 수량과
현장 수량이 맞아 떨어지는 문의하였음
1 - 2. 니즈소프트측에 메일 보냄
- 키오스크 프로그램 생산중에 미니 PC 종료시
생산중인 데이터가 사라지고 있는데, 미니 pc 재부팅시
진행중이었던 데이터를 다시 가져오는 작업 요청
- 08시 생산 수량이 리셋 안되는 에러를 해결해달라고
요청
- 조립기 자료수집 프로그램은 계획중이고 메모리맵 주소
가 나오면 그 때 다시 전달하겠다고 통보
1 - 3. 에이블측에 메일 보냄
- 조립기 메모리맵 보내달라고 요청
2. 서울금속공업
- 주조 생산/성적서 관리 > 주조 작업지시서
- 삭제가 안되는 현상 해결
- 삭제가 되도록 관련 데이터를 먼저 삭제처리
- 삭제 실패시 문구도 삭제 실패했다고 변경
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.13
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.13
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/13) |  | 명일 업무내용(02/14)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 08시 수량 리셋 문제 |  | 1 - 1. 제품관리 - 제품재고조회
- 해당일 포함 이전 3일치의 로그와 버전 정보 |  | - 기간별 재고집계현황
- 니즈소프트 담당자님(김종혁님)께 메일 보냄 |  | - 재고가 딱 떨어지게하는 방법 모색
1 - 2. 제품관리 - 제품재고조회, 기간별 재고집계현황 |  | 2. 서울금속공업
- 일부 재고 상이하다는 문제를 생산 Lot 생성하는 시간 |  | - 배포
07:59:30 -> 07:59:57로 변경
1 - 3. 기간별 사출공정 작업 내역 조회
- oip.amount -> oic.progress_count로 필드 변경
2. 서울금속공업
2 - 1. 제품관리 - 반제품 생산 및 재고현황
- 2023년도 생산한 것 삭제되게 수정 요청
- 테스트 결과 삭제는 잘 되고 있어서 어떻게 안되는지
메일 보냄
- 삭제 실패시 실패 했다는 문구 출력되도록 변경
2 - 2. 주조 작업지시서 삭제 안되는 문제 해결
- casting_order_detail을 가져오는 쿼리에서 Like 연산자
를 사용하고 있었음. '=' 연산자로 수정
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.14
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.14
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/14) |  | 명일 업무내용(02/15)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이 수정사항
1 - 1. 제품관리 - 제품재고조회
- 기간별 재고집계 현황
- 재고가 딱 떨어지게하는 방법 모색
1 - 2. 금형 세척 정보
- 금형 세척주기 타수 안올라가는 문제 해결
- - mold_wash 테이블에서 mold 테이블로 sql 변경
- 금형 세척주기 리셋 안되는 문제 해결
- - xhr 방식에서 ajax로 변경
1 - 3. 요구사항 정리 피드백
- 답변 작성 및 수정
2. 서울금속공업
- 배포
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.15
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.15
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/15) |  | 명일 업무내용(02/16)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이 수정사항
1 - 1. 분석관리 - 수주분석
- 페이지 들어가자마자 500 에러 발생 문제 해결
- 아무 값도 없을 때 NullPointerException이 터지고 있었음
- 값이 null일 때 처리해주는 로직 추가
1 - 2. 모니터링 - 3차원측정기 모니터링
- 개발
1 - 3. 배포
2. 서울금속공업
2 - 1. 제품관리 - 반제품 생산 및 재고 현황
- 재고 목록에서 2023년도 반제품 삭제 안되는 문제 해결
- ProductStockHistory 엔티티를 리턴하는 메소드를
- Optional로 감싸서 리턴하게끔 수정
- NullPointerException 방지
2 - 2. 배포
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.16
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.16
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/16) |  | 명일 업무내용(02/17)
1. 에스지아이 |  | 1. 장프로님 교육
1 - 1. springboot로 migration
- Account 도메인
- - 거래처 등록 로직
2. JPA 분석 및 정리
- 일대다 컬렉션 조회
- 페이징
3. 서울금속공업
3 - 1. 제품관리 - 반제품 생산 및 재고현황
- 재고현황 페이지와 상세보기의 재고가 다른 문제
- 방법 모색
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.19
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.19
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/19) |  | 명일 업무내용(02/20)
1. 장프로님 교육 |  | 1. 장프로님 교육
1 - 1. 2주차 과제 리뷰 - Post, Tag 개발
- 컬렉션 조회 성능 최적화
- 아키텍쳐 리뷰
- 테스트 코드
- 개발환경과 운영환경 분리
- @Transactional 어노테이션 설명
2. 에스지아이
2 - 1. springboot로 migration
- Account 도메인
2 - 1 - 1. 업데이트
2 - 1 - 2. 엑셀 다운로드
- Account Manager 도메인
2 - 1 - 3. Account Manager list
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.20
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.20
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/20) |  | 명일 업무내용(02/21)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 에스지아이 측에 3차원 측정기 데이터 수집 |  | - 화면 설계서
프로그램 테스트 요청 메일 보냄 |  | - 현장에서 돌아갈 엣지 서버 세팅
1 - 2. 팀뷰어 프로그램 동작 현황 캡쳐 |  | - 솔루션 기능 정의서 분석관리 쪽 수정
- 전체 스크린샷 |  | - 장비 모니터링 Excel
- A-08호기 |  | - - 안 켜진 컴퓨터 확인
- B-06호기
2. 서울금속공업
1 - 3. 장비 모니터링 Excel 정리 |  | - 데이터 변경 후 화면에 반영 안되는 부분
- 핑테스트
- 로그기록
- 키오스크 프로그램 가동여부 확인
- 생산 수량이 DB와 일치하는지 여부 확인
1 - 4. 세척 주기 리셋 후 화면에 반영안되던 부분 해결
- 쿼리 스트링으로 remaining=0을 넣어서 호출해서 해결
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.21
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.21
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/21) |  | 명일 업무내용(02/21)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 배포 |  | - 화면 설계서
1 - 2. 장비 모니터링 Excel 정리 |  | - 현장에서 돌아갈 엣지 서버 세팅
1 - 3. 외근 |  | - 솔루션 기능 정의서 분석관리 쪽 수정
1 - 3 - 1. 3차원 측정기 컴퓨터 신형 데이터 수집 프로그램 |  | - 장비 모니터링 Excel
- 데이터베이스 설정 변경 및 테스트 |  | - - 안 켜진 컴퓨터 확인
- 엣지 서버 설치 |  | - 비전 머신 개발
2. 서울금속공업
- 데이터 변경 후 화면에 반영 안되는 부분
2 . 서울금속공업
2 - 1. 출하관리 - 제품출하완료
- 오른쪽 제품 출하 정보에 비고란 작성후 저장하기를
- 눌러도 비고가 뜨지 않는 문제 해결
- shipmentPlan에서 비고를 가져오던 걸 productshipment
- 에서 가져오도록 수정
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.22
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.22
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/22) |  | 명일 업무내용(02/23)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 0221일자 방문 때 요구사항 엑셀 정리 |  | - 화면 설계서
- 공정관리 - 기간별 사출공정 작업내역 조회 |  | - 현장에서 돌아갈 엣지 서버 세팅
- 모니터링 - 3차원측정기 모니터링 |  | - 솔루션 기능 정의서 분석관리 쪽 수정
- GP12 카테고리 |  | - 장비 모니터링 Excel
- - 안 켜진 컴퓨터 확인
- 비전 머신 개발
2. 서울금속공업
1 - 2. 3차원측정기 데이터를 데이터베이스 수정 |  | - 데이터 변경 후 화면에 반영 안되는 부분
- file_name 컬럼 추가
- 니즈소프트에 file_name 컬럼도 삽입하도록 요청 메일
+ 엑셀 목록만큼 데이터가 들어가지 않는 점 확인 요청
+ 날짜가 하루 늦게 들어가는 현상 확인 요청 메일 보냄
2. 서울금속공업
- 배포
- 출하관리 - 제품출하완료 비고란 안 보이는 문제 해결
3. 사업계획서 작성
3 - 1. 아크릴 진
3 - 2. 전흥공예
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.23
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.23
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/23) |  | 명일 업무내용(02/24)
1. 모니터링 화면 미팅 |  | 1. 장프로님 교육
- 모든 MES 시스템에서 모니터링 화면에 들어갈 요소
- 직원들 간에 협의
2 . 에스지아이
2 - 1. 완료점검보고서
- Application 시스템 기능 설명 - 작동 상태 체크
2 - 2. 발견한 오류 엑셀 정리
- 완료점검보고서 체크 중 발견한 오류 엑셀에 정리
2 - 3. 제품관리 - 수입검사(사출제품) 등록
- Lot No 자동생성 안되는 문제 해결
- 옆 페이지로 이동할 때 /popup/productCavityList.do로
- 변경
2 - 4. 영업관리 - 제품생산일정
- 페이지가 안 뜨는 문제 (500 에러) 해결
- product_cavity 조인 추가
2 - 5. GP-12 검사
- 박차장님 및 관리자도 모든 검사리스트 볼 수 있도록
- 수정
2 - 6. 배포
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.26
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.23
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/23) |  | 명일 업무내용(02/24)
1. 장프로님 교육 **주말 교육 사항** |  | 1. 에스지아이
- 3주차 사이드 프로젝트 리뷰 |  | - 공정관리 - 기간별 사출공정 작업내역 조회
- 리팩토링 피드백 |  | - 목표달성율 누적으로 나타내기
- DSM 툴 소개, 패키지 간 의존성 확인하기 |  | - 배포
2. 에스지아이
2 - 1. 비전머신 개발
2 - 2. 생산관리 - 기간별 GP-12 검사지시서 조회
- 비정상적으로 한 줄에 나오던 데이터를
- 정상적으로 나오도록 수정
- 화면 페이지에 <tr></tr> 태그 삽입
2 - 3. 공정관리 - 기간별 사출공정 작업내역 조회
2 - 3 - 1. 설비명으로 조회 안되던 것 해결
- 검색 조건이 계속 남도록 수정
- 다음 페이지로 넘어갈 때도 검색 조건이 계속 남도록
2 - 3 - 2.
- 목표달성율 누적으로 나타내기 (미완)
3. 사업계획서 지원
3 - 1. 아크릴 진
3 - 2. 전흥공예
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.27
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.27
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/27) |  | 명일 업무내용(02/28)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 공정관리 - 기간별 사출공정 작업내역 조회 |  | - 사출기 모니터링 화면 개발
- 목표달성율 누적으로 나타내기
- 품목이 다르거나 지시수량이 전날과 다르다면
- 새롭게 누적되도록 수정
1 - 2. 3차원 측정기 프로그램(BizPlusWatcher)
- 수정 요청사항을 240222 (목) 날짜로 니즈소프트에
- 보냈음. 오늘 답장이 왔는데 조금 더 수정할 부분이
- 보여서 다시 수정 요청 메일 보냄
1 - 3. 생산관리 - 기간별 GP-12 검사지시서 조회
- 검사 시작 시간과 검사 완료예정시간 표기하도록 수정
1 - 4. 키오스크 프로그램 수정 요청 메일
- 생산 시작을 눌렀을 때 시작 시간이 데이터베이스에
- 등록 되도록, 생산 마감을 눌렀을 때 종료 시간이
- 등록 되도록 하기 위해 변경 방법을 니즈소프트에
- 메일로 문의함
1 - 5. 배포
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.28
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.28
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/28) |  | 명일 업무내용(02/29)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 팀뷰어 현황 스크린샷 채집 |  | - 외근
1 - 2. 3차원 측정기 신형 컴퓨터에 오늘 날짜로
- 업데이트된 설정 파일 (gen_excelreport_sgi) 로 갱신
1 - 3. 키오스크 프로그램 DBQuery.xml 설정 파일 수정
- 생산 개시 버튼 클릭시 order_injection_process 테이블
- start_date 들어가도록, 생산 마감 버튼 클릭시
- end_date 들어가도록 수정
1 - 4. 통계관리 - KPI 조회(재고비용)
- 2023년 9월부터 2024년 2월까지 더미데이터 생성
1 - 5. 모니터링 - 사출기 모니터링
- 화면 개발 (미완)
1 - 6. 배포
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.02.29
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.02.29
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(02/29) |  | 명일 업무내용(03/01)
1. 에스지아이 - 외근 |  | 삼일절
- 수정 요구사항 미팅 |  | 1. 재고 문제 처리
- 3층 55인치 미니 피시 가져와서 PIN번호 없이 부팅 |  | 1 - 1. 불량 유형 및 개수
- 되도록 세팅 |  | popup/injectionProcessDefectAmountCreate.do
- 미팅에서 나온 요구사항 엑셀에 정리 |  | 1 - 2. EveryDayNewLostSchedule
- updateOicStateSql
- amount = amount + progress_count
1 - 3. DBQuery.xml
- amount = amount + progress_count
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.04
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.04
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(03/04) |  | 명일 업무내용(03/05)
0. 장프로님 교육 *주말 교육*
- 삭제해도 되는 도메인과 삭제하면 위험한 도메인의 차이
- @DynamicInsert, @DynamicUpdate 는 무조건 넣지 마라
- 스프링 빈으로 등록하는 객체와 등록하지 않아도 될 객체
- Assert 는 코드 레벨의 매뉴얼이다.
- Pageable, 스프링이 제공하는 객체를 곧바로 응답하지
- 말아라
- likeIgnoreCase() 보다 contains()를 사용하자
1. 에스지아이
1 - 1. 2월 29일 미팅에서 나온 요구사항 엑셀에 정리
1 - 2. 불량 유형이 재고에 반영되도록
1 - 2 - 1. 08 시에 progress_count가 기존 재고에 담기도록
1 - 2 - 2. 키오스크 프로그램의 DBQuery.xml 수정
- 마찬가지로 progress_count가 기존 재고에 담기도록 수정
1 - 2 - 3. 키오스크 프로그램에 최신화 |  | - 키오스크 프로그램 최신화 남은 설비
A01/A05/A06/A07/A08/A10/A11/A12/A13/A14
1 - 3. 제품관리 - 기간별 재고 집계 현황 |  | B15/B16
- 현재고량과 기간별 재고 생산 집계가 다른 문제 해결
- progress_count의 합계로 통일
1 - 4. 3층 55인치 미니 PC
- 세팅
- 해상도, 소리 안나게, 크롬 설치, MES 웹 바로가기
[특이사항]
1 - 5. 기간별 재고 집계 현황의 재고 집계 현황, 제품 재고 조회의 재고량, GP-12 검사지시서 등록에서 제품정보관리의 재고량 모두 동일하게 맞춰줬음
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.05
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.05
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(03/05) |  | 명일 업무내용(03/06)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 키오스크 프로그램 최신화 |  | 1 - 1. 키오스크 프로그램 최신화 남은 장비
A08/A12/A13/A14 |  | A01/A05/A06/A07/A10/A11
1 - 2. 3층 55인치 미니 PC |  | B15/B16
- 비전 머신 프로그램(InspWorker) 넣어놨음
2. 서울금속공업 |  | 2. 서울금속공업
2 - 1. 완료점검을 위한 수정 요구사항 |  | 2 - 1. 제품관리 - 반제품 생산 및 재고 현황
2 - 1 - 1. 지금까지 요구사항 엑셀로 정리 |  | - 재고 수량이 제품 코드 들어갔을 때
2 - 1 - 2. 출하관리 - 제품 출하 완료 |  | - 재고 수량과 맞지 않는 문제
- 리스트 페이지에 나오는 출하 중량이 거래 명세표에
- 입력한 중량으로 나오도록 수정 완료
2 - 1 - 3. 출하관리 - 제품 출하 완료 - 상세보기
- 출하 정보에 나오는 출하 중량도 거래 명세표에
- 입력한 중량으로 나오도록 수정 완료
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.06
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.06
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(03/06) |  | 명일 업무내용(03/07)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 키오스크 프로그램 최신화 |  | 1 - 1. 키오스크 프로그램 최신화 남은 장비
A05 |  | A01/A06/A07/A10/A11
1 - 2. 생상관리 - GP-12 검사지시서 |  | B15/B16
- 생산 LOT 입력 팝업창에서 lot no가 오름차순으로 조회
- 되도록 수정 |  | 1 - 2. 생산관리 -기간별 GP-12 검사지시서 조회
- 검사지시일자 오름차순으로 조회되도록
1 - 3. 공정관리 - 기간별 사출공정 작업내역 조회
- 원재료 사용량 : |  | 1 - 3. 테스트 데이터베이스 더미 데이터
[(제품중량(1)*(1)의CAVITY)+(제품중량(2)*(2)의CAVITY) |  | - 사출 공정 작업지시서 테이블
+(제품중량(3)* (3)의CAVITY수)]/1000 |  | - 사출 공정 cavity 테이블
- KD-00035 품목코드(49735-um000)
1 - 4. 비전머신 미니 PC에 니즈소프트 프로그램
- 윈도우 부팅시 자동 실행하도록 스크립트 저장해둠 |  | 1 - 4. 사출공정불량 수량등록 - 불량유형 및 개수
1 - 5. 240306 - 사출기 온도 수집 모니터링 엑셀 정리 |  | - 여기에 입력한 불량품만큼 재고수가 빠져야
2. 서울금속공업
2 - 1. 수정요구사항 완료
2 - 1 - 1. 제품관리 - 반제품 생산 및 재고현황
- 재고 수량이 제품 코드 들어갔을 때
- 재고 수량과 맞지 않는 문제 해결
- 제품 코드 들어갔을 때 보이는 재고 수량으로 수정
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.07
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.07
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(03/07) |  | 명일 업무내용(03/08)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 키오스크 프로그램 최신화 남은 장비
A01/A06/A07/A10/A11
2. 서울금속공업 |  | B15/B16
2 - 1. 외근
2 - 1 - 1. 2024.03.13 완료점검을 위한 사전 미팅 |  | 1 - 2. 생산관리 -기간별 GP-12 검사지시서 조회
2 - 1 - 1 - 1. 회의록 정리해서 서울금속공업 측에 보냄 |  | - 검사지시일자 오름차순으로 조회되도록
2 - 2. 출하관리 - 제품출하완료 |  | 1 - 3. 테스트 데이터베이스 더미 데이터
- 수주 상태가 출하 완료가 아닌 경우 제품 코드를 |  | - 사출 공정 작업지시서 테이블
- 눌렀을 때 500 에러가 발생하였음 |  | - 사출 공정 cavity 테이블
- 이 경우에는 shipment_complete 테이블에 데이터가 |  | - KD-00035 품목코드(49735-um000)
- 없으므로 product_shipment 테이블에서 데이터를
- 가져오도록 수정 |  | 1 - 4. 사출공정불량 수량등록 - 불량유형 및 개수
- 여기에 입력한 불량품만큼 재고수가 빠져야
2. 서울금속공업
- 현재 화면 재고 페이지 만들기
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.08
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.08
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(03/08) |  | 명일 업무내용(03/09)
1. 서울금속공업 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 제품관리 - 제품 생산 및 재고 현황 |  | 1 - 1. 키오스크 프로그램 최신화 남은 장비
- 제품 생산 및 재고 현황 250파이(p_32382) 제품코드 |  | A01/A06/A07/A10/A11
- 클릭해서 상세보기 들어가는 데 1분 걸림 |  | B15/B16
- 실제 측정 해보니 62초 걸림
- JSON_TABLE() 에서 SUBSTRING_INDEX() 로 변경
- 0.3 초 걸림
1 - 2. 출하관리 - 제품 출하 완료 |  | 1 - 3. 테스트 데이터베이스 더미 데이터
- 한 페이지당 100건에서 20건씩 가져오도록 수정 |  | - 사출 공정 작업지시서 테이블
- 페이지 버튼도 큼지막하게 변경 |  | - 사출 공정 cavity 테이블
- KD-00035 품목코드(49735-um000)
1 - 4. 사출공정불량 수량등록 - 불량유형 및 개수
- 여기에 입력한 불량품만큼 재고수가 빠져야
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.11
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.11
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(03/11) |  | 명일 업무내용(03/12)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 팀뷰어 현황 채집 |  | 1 - 1. 키오스크 프로그램 최신화 남은 장비
1 - 2. 키오스크 프로그램 DBQuery.xml 최신화 |  | A01
A06/A07/A10/A11/B16 |  | B15
1 - 3. 테스트 데이터베이서 더미 데이터 삽입
- 사출 공정 작업지시서 테이블 (oip)
- 사출 공정 cavity 테이블 (oic)
- KD-00035 품목코드 (49735-um000)
1 - 3. 테스트 데이터베이스 더미 데이터
1 - 4. 생산관리 - GP-12 검사지시서 등록 |  | - 사출 공정 작업지시서 테이블
- 검색 조건이 검색 후에도 계속 남도록 |  | - 사출 공정 cavity 테이블
- KD-00035 품목코드(49735-um000)
1 - 5. GP-12 검사지시서 팝업창 컬럼 간격 조정
- 품번, 생산 LOT 제대로 출력되도록 수정 |  | 1 - 4. 사출공정불량 수량등록 - 불량유형 및 개수
- 여기에 입력한 불량품만큼 재고수가 빠져야
1 - 6. 공정관리 - 일별 GP-12 검사등록
- 불랑수 입력칸에 노랗게 수정
- 불량수 입력 안했을 시 저장하지 못하도록 수정
1 - 7. 생산관리 - GP-12 검사지시서 등록
- 세부 검사지시수량이 다 달랐는데 전체 검사 지시수량
- 출력 되는 문제 해결
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.12
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.12
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(03/12) |  | 명일 업무내용(03/13)
1. 서울금속공업 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 출하관리 - 체품 출하 완료 |  | 1 - 1. 키오스크 프로그램 최신화 남은 장비
- 페이지 버튼 큼지막하게 나오도록 변경 했는데(3월 6일) |  | A01
- 반영이 안되던 문제 해결 |  | B15
- 웹 브라우저 캐싱 강제 초기화 |  | 1 - 2. 팀뷰어 현황 채집
1 - 3. 공정관리 조립공정 작업내역
- 불량수 입력칸 노랗게
2. 에스지아이 |  | - 불량수 입력 안하면 저장하지 못하게
2 - 1. 생산관리 - GP-12 검사지시서
- 검사지시일 입력할 수 있게끔 셀렉트 박스 추가
- UI만 추가한 상태고 실제로 지정한 날짜로 저장이 되려면
- 데이터베이스 수정 필요함
2 - 2. 생산관리 - 기간별 GP-12 검사지시서 조회 |  | 1 - 4. 사출공정불량 수량등록 - 불량유형 및 개수
- 검색조건 중에 부품명은 지우고, 검사원 이름으로 |  | - 여기에 입력한 불량품만큼 재고수가 빠져야
- 검색 되도록 변경
2 - 3. 공정관리 - 기간별 GP-12 검사내역 조회
- 달성율 항목 빼기
- 소수점은 첫째자리까지만 나타내기
- 검사 효율은 시간을 기준으로
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.13
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.13
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(03/13) |  | 명일 업무내용(03/14)
1. 서울금속공업 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 외근 - 완료점검 |  | 1 - 1. 키오스크 프로그램 최신화 남은 장비
- 미팅 회의록 및 수정사항 엑셀 정리 |  | A01
B15
2. 에스지아이
2 - 1. 공정관리 - 조립공정 작업내역 |  | 1 - 2. 팀뷰어 현황 채집
- 불량수 입력칸 노랗게
- 불량수 입력 안하면 저장하지 못하게 로직 추가
- 불량수 입력 팝업 500 에러 발생하는 문제 해결
2 - 2. 출하관리 - 제품출하등록
- 생산 LOT을 검증하기 위한 더미 데이터 생성
- CI-0054 완제품
2 - 2 - 1. 제품출하등록 상세보기 - 생산LOT 제품 출하
- 남은 수량이 마이너스(-) 나오던 문제 해결
2 - 3. 품질관리 - 사출공정불량 정보
- 생산일자 안나오는 문제 해결
- 갱신일자를 보여주고 있었는데 생산일자가 출력되도록
- 수정
2 - 4. 품질관리 - 사출공정불량 수량등록
- 생산일자 안나오는 문제 해결
- 생산일자가 출력되도록 수정
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.14
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.14
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(03/14) |  | 명일 업무내용(03/15)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 사출공정불량 수량 등록 |  | 1 - 1. 키오스크 프로그램 최신화 남은 장비
- 불량 유형 및 개수 팝업창에서 불량품 입력하면 |  | A01
- 재고에서 빠지도록 |  | B15
1 - 2. 키오스크 프로그램 오류 문의 메일 보냄 |  | 1 - 2. 팀뷰어 현황 채집
- 새롭게 설치한 B01호기에서 키오스크 프로그램 실행시
- 오류 발생하여 니즈소프트에 문의
- 키오스크 프로그램 명칭 변경 요청
1 - 3. 분석관리 - 공정불량분석
- 데이터가 아무것도 없을 때의 로직 추가
1 - 4. 데이터베이스 구조 변경 |  | 1 - 3. 데이터베이스 구조 변경
- quantity_injection_process_defect 테이블에서 |  | - quantity_injection_process_defect
- 순환 참조 문제 발생 |  | - 운영 데이터베이스
- order_injection_cavity_id 외래키 제거 |  | - order_injection_cavity_id 외래키 제거
- 테스트 데이터베이스 변경 후 테스트 해봄
- 운영 데이터베이스 변경해야함
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.15
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.15
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(03/15) |  | 명일 업무내용(03/16)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 팀뷰어 현황 채집 |  | 1 - 1. 키오스크 프로그램 최신화 남은 장비
1 - 2. 키오스크 프로그램 DBQuery.xml 최신화 |  | B15
A01
1 - 3. B01호기 상태 체크
- ping테스트 완료, 로그 수집 안됨, 키오스크 오류
1 - 4. 데이터베이스 구조 변경 - 운영 DB
1 - 4 - 1. quantity_injection_process_defect
- order_injection_cavity_id 외래키 제거
1 - 4 - 2. product_day_status
- product_self_processing_id 외래키 제거
1 - 5. 품질관리 - 사출공정불량 등록
- 생산수량 0 으로 나오는 문제 해결
- oip.amount 에서 oic.progress_count 로 변경
1 - 6. 제품자가처리
- product_day_status의 순환참조를 제거한 후 정상적
- 으로 갱신되도록 로직 수정
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.18
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.15
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(03/15) |  | 명일 업무내용(03/16)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 제품자가처리, 제품재고조회, 제품BOM |  | 1 - 1. 키오스크 프로그램 DBQuery.xml 최신화
- 품번 이상한 것 알맞게 수정 |  | - 해야하는 장비
B15
1 - 2. 키오스크 프로그램 수정 요청해서 오늘 받아봤는데
- 온도가 원하는대로 출력이 되지 않아 다시 수정 요청 |  | 1 - 2. 키오스크 프로그램 BIZPlusBoard 최신화
ex) 26.0 이렇게 나와야 하는데 2.6 으로 나오고 있음 |  | - 240318-01 버전
- 해야하는 장비
1 - 3. 모니터링 - 비전머신 모니터링 |  | A01/A04/A05/A08/A10/A14
- 최근 날짜가 가장 먼저 나오도록 수정 |  | B15/B16
- 검사일자가 최근 2개월이 되도록 수정
- 데이터를 제대로 반영
- 차트와 데이터 사이에 요약자료 추가
- 개수 가져오는 쿼리에 검색 조건 반영하도록 수정
1 - 4. 모니터링 - 3차원측정기 모니터링
- 최근 날짜부터 가져오도록 수정
1 - 5. 모니터링 - 사출기 모니터
- 맨 위에 오늘 날짜 시간
- "사출기 모니터링" 문구 더 키우기
- 맨 위에 에스지아이 로고
[특이사항]
키오스크 프로그램 최신화 BIZPlusBoard(240318-01) 완료
A02/A03/A06/A07/A09/A11/A12/A13
B01/B02/B03/B04/B05/B06/B07/B08/B09/B10/B11/B12/B13/B14
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.19
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.19
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35
금일 업무내용(03/19) |  | 명일 업무내용(03/20)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
1 - 1. 모니터링 - 사출기 모니터링
- 생산진행수량, 품번 실제 데이터 적용
- 달성율 원형 그래프 실제 데이터 적용
- 가동율 원형 그래프 랜덤값 적용
1 - 2. 공정관리 - 기간별 사출공정 작업내역 조회
- 품목, 설비로 검색할 때 생산수량, 일일가동률,
- 목표달성률 합산이 나오도록 수정
- 검색 조건에 품번이 빠져있어서 추가
1 - 3. 모니터링 - 사출기 온도 모니터링
- 100도가 넘어가는 온도 데이터 0.1 곱해서 정상값으로
- 출력되도록 수정
1 - 4. 모니터링 - 비전머신 모니터링
- 차트 순서가 잘못되어 있어서 수정함.
- 왼쪽부터 오른쪽으로 시간이 흐르도록 수정
1 - 5. 모니터링 - 사출기 모니터링
- 금형교체와 연료교환시 주황색 원이 나오도록 추가
[특이사항]
키오스크 프로그램 최신화 BIZPlusBoard(240318-01) 완료
A01/A04/A05/A08/A10/A14
B15/B16
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.20
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.20
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 18:35
금일 업무내용(03/20) |  | 명일 업무내용(03/21)
1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
- 완료점검 |  | - 현장 모니터링 화면 2분마다 A호기, B호기
- 에스지아이 현장 모니터링 화면 세팅 |  | - 자동으로 바뀌도록 수정 예정
- 08:00 시에 새로운 작업지시서에 생산 수량
- 쌓여야 하는데 키오스크 프로그램에서 안
- 쌓이는 문제 해결 예정
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.21
일일 업무 보고서
작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.21
출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35:00 PM
금일 업무내용(03/21) |  | 명일 업무내용(03/22)
1. 에스지아이 |  | 1. 연차
1 - 1. 키오스크 프로그램 최신화(240321-01)
- 이전 버전인 240318-01은 생산 수량이 새로운 lot_no
- 에 쌓이지 않고 하나의 lot_no에 계속 쌓이는 문제가
- 있었음. 오늘 니즈소프트 측으로부터 수정된 버전을
- 받았고 현장 30대 설비에 모두 업데이트 하였음
1 - 2. 240320 - 완료점검 회의 기록 정리
1 - 3. 모니터링 - 사출기 모니터링
- 2분마다 A그룹, B그룹으로 보이도록 수정
1 - 4. 금형관리 - 금형정보
- 금형정보 리스트에서 사용중이지 않음을 선택했는데
- 사용으로 나온다고 수정 요청하였으나
- 제품을 생산불가로 선택해놓고 안된다고 한 것임.
- 제품과 금형은 엄연히 다른 카테고리임.
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.25
일일 업무 보고서
| 작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.25
| 출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35:00 PM
| 금일 업무내용(03/25) |  | 명일 업무내용(03/26)
| 1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
| 1 - 1. 키오스크 프로그램(ver.240321-01) |  | 1 - 1. 금형관리 카테고리 마무리
| - 에스지아이 측에 최신버전 사용하도록 메일 요청 보냄 |  | 1 - 2. 3차원측정기 모니터링 화면 마무리
1 - 2. 금형관리 - 금형세척정보
- 2429 9058 품번의 경우 cavity가 8이 나오고 있는데
- BOM에는 2가 나오고 있음
- BOM의 cavity가 나오도록 수정
1 - 3. 금형관리 - 금형세척정보
- 총 타발수 = 최초등록타발수 + 쇼트수
- 위 계산식에 맞게 수정
`
1 - 4. 금형관리 - 금형보전정보
- 금형세척정보와 동일하게 수정
1- 5. 배포
2. 서울금속공업
2 - 1. 절단/포장 공정 작업 상세보기
- 수주 수량 밑에 수주 수량의 합계 표시
2 - 2. 품질관리 - 공정검사
- 생산수량, 생산중량 -> 절단수량, 절단중량으로 수정
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌

## 2024.03.26
일일 업무 보고서
| 작성자 | 조해성 | 작성일자 | 2024.03.26
| 출근시간 | 8:10 | 퇴근시간 | 17:35:00 PM
| 금일 업무내용(03/26) |  | 명일 업무내용(03/27)
| 1. 에스지아이 |  | 1. 에스지아이
| 1 - 1. 키오스크 프로그램 모든 설비 최신화 상황 체크 |  | 1 - 1. 금형관리 카테고리 마무리
1 - 2. 3차원측정기 모니터링 화면 마무리
`
[특이사항]
㈜비즈플러스글로벌